國立臺北大學102年度第1次內部控制專案小組會議紀錄
時間：102年2月26日（星期二）下午14時30分
地點：行政大樓4樓第2會議室
主席：薛校長富井 記錄:何秀蓮
出席人員：如簽到表
壹、主席報告（略）
貳、業務報告（略）
參、提案討論
第一案、本校內部控制制度設計權責分工表，提請　討論。
說明：依行政院「內部控制制度設計原則」第三點規定，各機關內部控制制度之設計，應包括下列文件，並得視管理需要自行增列：
  (一)整體層級目標及機關組織職掌。
  (二)作業層級目標及機關組織圖。
  (三)機關分層負責明細表。(註:得以註明出處或建立來源連結之方式辦理)
  (四)風險評估。(含風險辨識、風險分析及風險評量)
  (五)控制作業。(含共通性業務及個別性業務)
  (六)監督。(含內部各單位主管例行督導、自行檢查及外部驗證機構資安稽核)
  (七)自行評估之表件格式。(含整體層級及作業層級自行評估表)
本次會議依上述原則討論相關負責單位及彙整單位，請 核議。
決議：
   一、經內部控制專案小組會議討論，決議如下：
文件內容	說明	負責單位	彙整單位	完成日期
(一) / 1.整體層級目標 / (機關設立目的、願景、策略、施政目標) / 2. 機關組織職掌		1.秘書室 / 2.人事室	秘書室 / 人事室	1.102年3月31日 / 2.102年3月31日
(二) / 1. 作業層級目標 / 2.機關組織圖及機關組織職掌	各單位依秘書室提出整體層級目標並經內控小組核定後再自訂作業層級目標，該作業目標應串連整體層級目標，達成學校整體層級目標（主要目標）。	各行政單位 / 2.人事室	秘書室 / 人事室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.102年3月31日
(三)機關分層負責明細表(註:得以註明出處或建立來源連結之方式辦理)		秘書室	秘書室	102年3月31日
(四)風險評估	各行政單位依業務特性、重要性及風險性等原則，已擇定重點項目，並逐項完成內部內控作業之風險評估且陳單位主管核定。 / 各單位進行風險評估，係參考以往經驗或現行作業缺失，分析風險因素之影響及機率，以決定風險等級。	內部控制小組開會決定本校可接受風險值及風險分析之影響程度極可能發生性敘述分類表。 / 各行政單位負責風險辨識、風險分析及風險評量後交秘書室彙整。	內部控制專案小組 / 2.秘書室	1.本年2月26日 / 2.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(五)控制作業	各行政單位已依業務特性、重要性及風險性等原則擇定業務重點項目，完成跨職能業務及個別性業務內部控制文件(含作業程序說明表、作業流程圖、自行評估表及相關附件)。	1.各行政單位已依審計部建議改善事項、業務特性、重要性及風險性等原則擇定業務重點項目提內控小組審定作業項目及風險值。 / 2.各行政單位彙整內部控制文件提請各該單位一級主管核定後再提送內控小組備查。	主計室	俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(六)監督	例行監督：各單位主管應於例行業務督導作業中(如：人事考核、採購業務考核、資訊查核…)，及時評估內部控制制度之有效性。 / 自行評估：每年藉由內部各單位自行評估一次內部控制制度設計及執行之有效性，其中整體層級自行評估表由秘書室評估，評估結果由本局內部控制專案小組召集人簽名，作業層級自行評估表則由該作業項目業管單位評估，評估結果由單位主管簽名。 / 稽核評估：依據國立大學校院校務基金設置條例第10條規定辦理各交易循環稽核。(目前本草案正由較育部高教司研議中尚未定案)。	1.各相關單位 / 各相關單位 / 3.各相關單位	秘書室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 3.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(七)自行評估表(含作業層級自行評估及整體層級自行評估)	作業層級自行評估：各單位應就內部控制制度設計及執行之有效性，每年至少自行評估一次，遇有特殊情形，得隨時辦理，並作成紀錄建檔備供主管機關訪查及督導。自行評估應敘明結論，有重大缺失應敘明改善措施，並同時檢視內部控制制度。 / 自行評估分為整體層級與作業層級自行評估。	1.作業層級自行評估表：各單位(本表係屬內部控制作業項目之附表)。 / 2.整體層級自行評估表：秘書室。	1.主計室 / 2.秘書室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.本校整體層級目標訂定後再開會決定。

第二案、擬定本校內部控制制度風險分析方法及訂定風險容忍值及本校風險圖象，提請　討論。
說　明：檢陳行政院核定「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」與「財政部臺北市國稅局」之內部控制制度(範例)二份，俾利擬訂「表一、本校風險分析之影響程度及發生可能性敘述分類表」及「表二、機率之敘述分類表」與本校可接受風險容忍值暨本校高風險圖像。
決議：
一、本校可接受風險容忍值經參酌其他機關作法，風險值設定為2。
二、「表一、本校風險分析之影響程度及發生可能性敘述分類表」經討論後擬訂定內容如下表：
等級	影響 / 程度	衝擊或 / 後果	影響 / 學校形象	民眾(或教職員工生)抱怨或抗議	目標達成	業務中斷時間影響
3	非常嚴重	高度危機	國內新聞媒體負面新聞	民眾(或教職員工生)抗議	經費/時間大量增加	業務期 / 間極長
2	嚴重	中度危機	區域新聞媒體負面新聞	多數人 / 抱怨	經費/時間中度增加	業務期 / 間頗長
1	輕微	低度危機	上校內校務建言系統	少數人 / 抱怨	經費/時間輕微增加	業務期 / 間略長

三、「表二、機率之敘述分類表」經討論後擬訂定內容如下表：
等級	發生機率分類	詳細描述
3	幾乎確定	在大部分的情況下會發生
2	可能	有些情況下會發生
1	幾乎不可能	只會在特殊的情況下發生

四、本校高風險圖像
影響程度	風險分布
非常嚴重(3)	A1、A2、B1、C1、C2、D1、D2、G1、I1、I3、J1、J3、K1、L1、M1（高度）	F1、H1（高度）	（極度）
嚴重(2)	風險容忍範圍 / （中度）	K2、I2、J2（高度）	E1（高度）
輕微(1)	風險容忍範圍 / （低度）	風險容忍範圍 / （中度）	（高度）
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
	發生機率

        註：1.灰色區域為本校風險容忍範圍。
     2.本圖係填入各單位風險評估後之高風險項目代號。
肆、臨時動議（無）
伍、主席結論：請各單位儘速依決議事項依限完成相關文件設計，另有關「整體層級目標」請秘書室參考範例訂定後，於3月31日前轉知各相關單位據以訂定「作業層級目標」與經過風險分析後擇定風險值大於2之「控制作業項目」儘速提送秘書室彙整「本校高風險項目彙總表」，俾利下次會議討論。
陸、散會：下午15時20分