國立臺北大學102年度第1次內部控制工作小組會議紀錄
時間：102年3月14日（星期四）上午9時30分
地點：行政大樓6樓簡報室
召集人：何秀蓮 記錄:何秀蓮
出席人員：如簽到表
壹、報告事項
第一案、本校內部控制機制架構與分工說明。
說明：有關本校內部控制機制架構與分工及部分架構期程，業於102年2月26日經本校102年度第1次內部控制專案小組會議決議如下，請各權管單位依上開會議決議事項辦理。
文件內容	說明	負責單位	彙整單位	完成日期
(一) / 1.整體層級目標 / (機關設立目的、願景、策略、施政目標) / 2. 機關組織職掌		1.秘書室 / 2.人事室	秘書室 / 人事室	1.102年3月31日 / 2.102年3月31日
(二) / 1. 作業層級目標 / 2.機關組織圖及機關組織職掌	各單位依秘書室提出整體層級目標並經內控小組核定後再自訂作業層級目標，該作業目標應串連整體層級目標，達成學校整體層級目標（主要目標）。	各行政單位 / 2.人事室	秘書室 / 人事室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.102年3月31日
(三)機關分層負責明細表(註:得以註明出處或建立來源連結之方式辦理)		秘書室	秘書室	102年3月31日
(四)風險評估	各行政單位依業務特性、重要性及風險性等原則，已擇定重點項目，並逐項完成內部內控作業之風險評估且陳單位主管核定。 / 各單位進行風險評估，係參考以往經驗或現行作業缺失，分析風險因素之影響及機率，以決定風險等級。	內部控制小組開會決定本校可接受風險值及風險分析之影響程度極可能發生性敘述分類表。 / 各行政單位負責風險辨識、風險分析及風險評量後交秘書室彙整。	內部控制專案小組 / 2.秘書室	1.本年2月26日 / 2.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(五)控制作業	各行政單位已依業務特性、重要性及風險性等原則擇定業務重點項目，完成跨職能業務及個別性業務內部控制文件(含作業程序說明表、作業流程圖、自行評估表及相關附件)。	1.各行政單位已依審計部建議改善事項、業務特性、重要性及風險性等原則擇定業務重點項目提內控小組審定作業項目及風險值。 / 2.各行政單位彙整內部控制文件提請各該單位一級主管核定後再提送內控小組備查。	主計室	俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(六)監督	例行監督：各單位主管應於例行業務督導作業中(如：人事考核、採購業務考核、資訊查核…)，及時評估內部控制制度之有效性。 / 自行評估：每年藉由內部各單位自行評估一次內部控制制度設計及執行之有效性，其中整體層級自行評估表由秘書室評估，評估結果由本局內部控制專案小組召集人簽名，作業層級自行評估表則由該作業項目業管單位評估，評估結果由單位主管簽名。 / 稽核評估：依據國立大學校院校務基金設置條例第10條規定辦理各交易循環稽核。(目前本草案正由較育部高教司研議中尚未定案)。	1.各相關單位 / 各相關單位 / 3.各相關單位	秘書室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 3.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。
(七)自行評估表(含作業層級自行評估及整體層級自行評估)	作業層級自行評估：各單位應就內部控制制度設計及執行之有效性，每年至少自行評估一次，遇有特殊情形，得隨時辦理，並作成紀錄建檔備供主管機關訪查及督導。自行評估應敘明結論，有重大缺失應敘明改善措施，並同時檢視內部控制制度。 / 自行評估分為整體層級與作業層級自行評估。	作業層級自行評估表：各單位(本表係屬內部控制作業項目之附表)。 / 2.整體層級自行評估表：秘書室。	1.主計室 / 2.秘書室	1.俟本校整體層級目標訂定後再開會決定。 / 2.本校整體層級目標訂定後再開會決定。

第二案、行政院核定「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」與「財政部臺北市國稅局」內部控制制度(範例)說明。
說　明：請各權管單位參採行政院核定之「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」與「財政部臺北市國稅局」之內部控制制度(範例)與依據「本校風險分析之影響程度及發生可能性敘述分類表」、「機率之敘述分類表」及秘書室訂定之「整體層級目標」訂定其「作業層級目標」與經其審視檢討後擇定審計單位歷年來審核缺失項目、重要性作業、風險值大於2之「控制作業項目」，儘速提送秘書室彙整「本校高風險項目彙總表」，俾利提送下次內控專案小組會議討論。
貳、臨時動議（無）
參、散會：上午11時00分。